## Actividades
| PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [39 empty] | Versión: 04
[5 empty] | FOR-D01.0000-001 | [39 empty] | 2019-02-01
PROCESO O DEPENDECIA | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud pública - Grupo Formación de talento humano para la VSP | [38 empty] | Fecha de elaboración: | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6
OBJETIVO DEL CRONOGRAMA | Estructurar curso virtual de autoaprendizaje de Accidente Ofídico, de acuerdo con el POE-R02.0000-001_FormaciónCompetenciasRH.pdf capacitaciones virtuales que realiza el programa de entrenamiento en epidemiología
ACTIVIDAD A DESARROLLAR | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. Socializar POE-R02.0000-001_FormaciónCompetenciasRH.pdf | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: JUNIO 22 to JUNIO 24
2. Asesorar al experto temático en la construcción del Diseño Curricular | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: JUNIO 24
3.Realizar la revisión y validación metodológica del diseño curricular | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: JUNIO 25
3.Asesorar al experto temático en la construcción de la ruta de cursos virtuales, según el FOR 081 | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: JULIO 27
4. Estructurar curso virtual de autoaprendizaje con los recursos establecidos en el FOR 081 y Aula Virtual: Anuncios, objetivos y resultados de aprendizaje, Evaluaciones, imágenes, documentos de apoyo, Contenidos en video o lo que considere el experto temático. | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: JULIO 28 to AGOSTO 34
5.Revisar los recursos entregados por el experto temático según las orientaciones proiporcionadas. | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: SEPTIEMBRE 35 to SEPTIEMBRE 38
7. Validar la entrega con la coordinadora del grupo de formación y cargar curso en el aula virtual talento humano de vigilancia en salud pública | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: SEPTIEMBRE 38 to SEPTIEMBRE 39
2020-12-04
KAREN VIVIANA ZABALETA R. |  | ENERO 1: MARITZA ADEGNIS GONZALEZ DUARTE; JULIO 28: FECHA APROBACIÓN
Note on D11: Ajuste las columnas de acuerdo con semanas que tenga el mes y rellene las celdas de la semana en que se desarrolla la actividad
Note on B12: Inserte tantas filas como sea necesario