## Actividades
| PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [39 empty] | Versión: 04
[5 empty] | FOR-D01.0000-001 | [39 empty] | 2019-02-01
PROCESO O DEPENDECIA | Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud pública - Grupo Formación de talento humano para la VSP | [38 empty] | Fecha de elaboración: | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5
OBJETIVO DEL CRONOGRAMA | Estructurar curso virtual de entrenamiento en epidemiología de campo, de acuerdo con el POE-R02.0000-001_FormaciónCompetenciasRH.pdf capacitaciones virtuales que realiza el programa de entrenamiento en epidemiología
ACTIVIDAD A DESARROLLAR | RESPONSABLE | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Socializar POE-R02.0000-001_FormaciónCompetenciasRH.pdf | Karen Viviana Zabaleta R.
2. Asesorar al experto temático en la construcción del Diseño Curricular | Karen Viviana Zabaleta R.
3.Realizar la revisión y validación metodológica del diseño curricular | Karen Viviana Zabaleta R.
3.Asesorar al experto temático en la construcción de la ruta de cursos virtuales, según el FOR 081 | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: OCTUBRE 44
4. Estructurar curso virtual de autoaprendizaje con los recursos establecidos en el FOR 081 y Aula Virtual: Anuncios, objetivos y resultados de aprendizaje, Evaluaciones, imágenes, documentos de apoyo, Contenidos en video o lo que considere el experto temático. | Yury Johana Silva Lopez | bar: NOVIEMBRE 45 to ENERO 4
5. Elaborar contenidos: videos, presentaciones , documentos editables para PDF, Formularios de evaluación, recursos e imágenes de ambientación(fotos, anuncios, textos), y los demás requeridos por el FOR-081 | Yury Johana Silva Lopez | bar: NOVIEMBRE 45 to ENERO 4
6. Gestionar elaboración de recursos con diseño gráfico: edición y renderización. | Yury Johana Silva Lopez | bar: NOVIEMBRE 45 to ENERO 4
7. Verificar cargue de curso y comparar con Formato 081 en aula virtual | Karen Viviana Zabaleta R./ Yury Johana Silva Lopez | bar: FEBRERO 5 to MARZO 12
5.Revisar los recursos entregados por el experto temático según las orientaciones proiporcionadas. | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: NOVIEMBRE 45 to ABRIL 13
6.Realizar el cargue de los recursos entregados en el aula virtual | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: FEBRERO 7 to MARZO 11
7. Validar la entrega con la coordinadora del grupo de formación y cargar curso en el aula virtual talento humano de vigilancia en salud pública | Karen Viviana Zabaleta R. | bar: MARZO 12 to ABRIL 13
2020-12-04
KAREN VIVIANA ZABALETA |  | AGOSTO 34: MARITZA ADEGNIS GONZALEZ DUARTE; FEBRERO 8: FECHA APROBACIÓN
Note on B12: Inserte tantas filas como sea necesario